## TDSheet
Приложение № / 2.3.4.1 к договору №4-ДГП от 01.05.2019 г. | [5 empty] | Калькуляция не зафиксирована
Утверждаю: | [6 empty] | Согласовано:
Директор
ООО "Брусника. Строительство Москва" (ИНН 7725399307)
______________ | [6 empty] | ______________ А. А. Зоммер
Калькуляция № 2.3.4.1 от 14.01.2020 г.
Каркас. Гидроизоляция и теплоизоляция. [Вертикальная гидроизоляция цокольной подвала 4 очереди]
Объект: | ЖК Первый квартал, 4 очередь
|  |  |  | Итоговая стоимость: | руб | 2998069.94
|  |  |  | Аванс: | 30,00% | 899420.98
|  |  |  | Гарантийное удержание: | 2,5% | 12 мес.
[5 empty] | 0,5% | 36 мес.
|  |  |  | Начало работ: | 17.01.2020
|  |  |  | Окончание работ: | 28.02.2020
|  |  |  | Подрядчик: | ООО "Тест sastroy" (ИНН 540000000099)
|  |  |  | Вид калькуляции: | Основная
Основание:
Стоимость на ед. Бюджетирования – 1 м2 площади боковой поверхности конструкции покрытой гидроизоляцией: |  |  |  |  | руб/м2 | 752.25
1 м2 площади боковой поверхности конструкции покрытой теплоизоляцией: |  |  |  |  | руб/м2 | 506.35
|  |  |  | Стоимость на 1 м2 продаваемой площади: | руб/м2
|  |  |  | Аннулировать: | Вертикальная гидроизоляция подвала 4 очереди
№ п.п. | Наименование работ |  | Расход | Един. Измер. | Объем проектный | Стоимость за единицу | Итого, руб.
| ЕП: Секция 1 |  |  |  | 497.904 | 646.58 | 321934.68
[Блок А]
| работа и механизмы | [5 empty] | 138160.38
| материалы | [5 empty] | 183774.3
1 | Устройство галтели примыкания к вертикальным конструкциям (100х100 мм). |  |  | мп | 59.49 | 118.75 | 7064.44
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 5949
| материалы |  |  |  |  | 18.75 | 1115.44
|  | Раствор кладочный Бетон В7,5 Пк2 F75 пластификатор летний ( доставка ЖК Первый квартал) | 0.005 | м3 | 0.29745 | 3750 | 1115.44
2 | Устройство грунтовки на вертикальную поверхность праймером |  |  | м2 | 295.004 | 132.54 | 39100.42
| работа и механизмы |  |  |  |  | 110 | 32450.44
| материалы |  |  |  |  | 22.54 | 6649.98
|  | Праймер битумный Икопал 19кг/21,5л | 0.3 | кг | 88.5012 | 75.14 | 6649.98
3 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Подземных сооружений. |  |  | м2 | 295.004 | 586.56 | 173037.54
| работа и механизмы |  |  |  |  | 235 | 69325.94
| материалы |  |  |  |  | 351.56 | 103711.6
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Икопал Н ЭПП | 1.1 | м2 | 324.5044 | 159.8 | 51855.8
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Икопал Н ЭПП | 1.1 | м2 | 324.5044 | 159.8 | 51855.8
4 | Теплоизоляция листовыми материалами (многослойная). |  |  | м2 | 202.9 | 506.32 | 102732.28
| работа и механизмы |  |  |  |  | 150 | 30435
| материалы |  |  |  |  | 356.32 | 72297.28
|  | Пенополистирол ППС 25 , 1000 х 1000 х 90 мм , кромка прямая , ( ППС 25 ) , Г-1 , Knauf Therm | 0.104 | м3 | 21.1016 | 2985 | 62988.28
|  | Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола | 0.14286 | бал | 29 | 321 | 9309
| ЕП: Секция 2 |  |  |  | 1200.6875 | 655.59 | 787161.2
[Блок Б (Секция 2,3)]
| работа и механизмы | [5 empty] | 333918.39
| материалы | [5 empty] | 453242.81
5 | Устройство галтели примыкания к вертикальным конструкциям (100х100 мм). |  |  | мп | 145.75 | 118.75 | 17307.81
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 14575
| материалы |  |  |  |  | 18.75 | 2732.81
|  | Раствор кладочный Бетон В7,5 Пк2 F75 пластификатор летний ( доставка ЖК Первый квартал) | 0.005 | м3 | 0.72875 | 3750 | 2732.81
6 | Устройство грунтовки на вертикальную поверхность праймером |  |  | м2 | 697.8475 | 132.54 | 92494.11
| работа и механизмы |  |  |  |  | 110 | 76763.23
| материалы |  |  |  |  | 22.54 | 15730.88
|  | Праймер битумный Икопал 19кг/21,5л | 0.3 | кг | 209.3543 | 75.14 | 15730.88
7 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Подземных сооружений. |  |  | м2 | 697.8475 | 586.56 | 409329.42
| работа и механизмы |  |  |  |  | 235 | 163994.16
| материалы |  |  |  |  | 351.56 | 245335.26
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Икопал Н ЭПП | 1.1 | м2 | 767.6322 | 159.8 | 122667.63
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Икопал Н ЭПП | 1.1 | м2 | 767.6322 | 159.8 | 122667.63
8 | Теплоизоляция листовыми материалами (многослойная). |  |  | м2 | 502.84 | 506.4 | 254639.65
| работа и механизмы |  |  |  |  | 150 | 75426
| материалы |  |  |  |  | 356.4 | 179213.65
|  | Пенополистирол ППС 25 , 1000 х 1000 х 90 мм , кромка прямая , ( ППС 25 ) , Г-1 , Knauf Therm | 0.104 | м3 | 52.2954 | 2985 | 156101.65
|  | Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола | 0.14286 | бал | 72 | 321 | 23112
9 | Устройство деформационного шва. |  |  | мп | 15.8 | 847.48 | 13390.21
| работа и механизмы |  |  |  |  | 200 | 3160
| материалы |  |  |  |  | 647.48 | 10230.21
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Икопал Н ЭПП | 2.3 | м2 | 36.34 | 159.8 | 5807.13
|  | Жгут КОРДОН ИКОПАЛ (20мп) | 1.1013 | м | 17.4 | 254.2 | 4423.08
| ЕП: Секция 4 |  |  |  | 1706.66 | 642.3 | 1096189.91
[Блок В (Секция 4,5,6)]
| работа и механизмы | [5 empty] | 467022.7
| материалы | [5 empty] | 629167.21
10 | Устройство галтели примыкания к вертикальным конструкциям (100х100 мм). |  |  | мп | 187.42 | 118.75 | 22256.13
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 18742
| материалы |  |  |  |  | 18.75 | 3514.13
|  | Раствор кладочный Бетон В7,5 Пк2 F75 пластификатор летний ( доставка ЖК Первый квартал) | 0.005 | м3 | 0.9371 | 3750 | 3514.13
11 | Устройство грунтовки на вертикальную поверхность праймером |  |  | м2 | 986.06 | 132.54 | 130694.36
| работа и механизмы |  |  |  |  | 110 | 108466.6
| материалы |  |  |  |  | 22.54 | 22227.76
|  | Праймер битумный Икопал 19кг/21,5л | 0.3 | кг | 295.818 | 75.14 | 22227.76
12 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Подземных сооружений. |  |  | м2 | 986.06 | 586.56 | 578383.36
| работа и механизмы |  |  |  |  | 235 | 231724.1
| материалы |  |  |  |  | 351.56 | 346659.26
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Икопал Н ЭПП | 1.1 | м2 | 1084.666 | 159.8 | 173329.63
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Икопал Н ЭПП | 1.1 | м2 | 1084.666 | 159.8 | 173329.63
13 | Теплоизоляция листовыми материалами (многослойная). |  |  | м2 | 720.6 | 506.32 | 364856.06
| работа и механизмы |  |  |  |  | 150 | 108090
| материалы |  |  |  |  | 356.32 | 256766.06
|  | Пенополистирол ППС 25 , 1000 х 1000 х 90 мм , кромка прямая , ( ППС 25 ) , Г-1 , Knauf Therm | 0.104 | м3 | 74.9424 | 2985 | 223703.06
|  | Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола | 0.14286 | бал | 103 | 321 | 33063
| ЕП: Секция 7 |  |  |  | 1208.7 | 655.9 | 792784.15
[Блок Г (секция 7,8)]
| работа и механизмы | [5 empty] | 335971.9
| материалы | [5 empty] | 456812.25
14 | Устройство галтели примыкания к вертикальным конструкциям (100х100 мм). |  |  | мп | 123.05 | 118.75 | 14612.19
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 12305
| материалы |  |  |  |  | 18.75 | 2307.19
|  | Раствор кладочный Бетон В7,5 Пк2 F75 пластификатор летний ( доставка ЖК Первый квартал) | 0.005 | м3 | 0.61525 | 3750 | 2307.19
15 | Устройство грунтовки на вертикальную поверхность праймером |  |  | м2 | 712.42 | 132.54 | 94425.57
| работа и механизмы |  |  |  |  | 110 | 78366.2
| материалы |  |  |  |  | 22.54 | 16059.37
|  | Праймер битумный Икопал 19кг/21,5л | 0.3 | кг | 213.726 | 75.14 | 16059.37
16 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Подземных сооружений. |  |  | м2 | 712.42 | 586.56 | 417877.08
| работа и механизмы |  |  |  |  | 235 | 167418.7
| материалы |  |  |  |  | 351.56 | 250458.38
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Икопал Н ЭПП | 1.1 | м2 | 783.662 | 159.8 | 125229.19
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Икопал Н ЭПП | 1.1 | м2 | 783.662 | 159.8 | 125229.19
17 | Теплоизоляция листовыми материалами (многослойная). |  |  | м2 | 496.28 | 506.36 | 251298.16
| работа и механизмы |  |  |  |  | 150 | 74442
| материалы |  |  |  |  | 356.36 | 176856.16
|  | Пенополистирол ППС 25 , 1000 х 1000 х 90 мм , кромка прямая , ( ППС 25 ) , Г-1 , Knauf Therm | 0.104 | м3 | 51.6131 | 2985 | 154065.16
|  | Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола | 0.14286 | бал | 71 | 321 | 22791
18 | Устройство деформационного шва. |  |  | мп | 17.2 | 847.16 | 14571.15
| работа и механизмы |  |  |  |  | 200 | 3440
| материалы |  |  |  |  | 647.16 | 11131.15
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Икопал Н ЭПП | 2.3 | м2 | 39.56 | 159.8 | 6321.69
|  | Жгут КОРДОН ИКОПАЛ (20мп) | 1.1 | м | 18.92 | 254.2 | 4809.46
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20%: | [6 empty] | 2998069.94
Стоимость работ | [6 empty] | 1275073.37
Стоимость материалов | [6 empty] | 1722996.57
Коэффициент лавирования к стоимости работ | [6 empty] | 1
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20% (с учетом коэффициента лавирования) | [6 empty] | 2998069.94

## Лист1
Работы
Наименование | Ед. изм. | Объем | Цена | Стоимость
Теплоизоляция листовыми материалами (многослойная). | м2 | 1922.62 | 150 | 288393
Устройство галтели примыкания к вертикальным конструкциям (100х100 мм). | мп | 515.71 | 100 | 51571
Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Подземных сооружений. | м2 | 2691.3315 | 235 | 632462.9
Устройство грунтовки на вертикальную поверхность праймером | м2 | 2691.3315 | 110 | 296046.47
Устройство деформационного шва. | мп | 33 | 200 | 6600
Итого |  |  |  | 1275073.37
Материалы
Наименование | Ед. изм. | Объем | Цена | Стоимость
Гидроизоляция рулонная наплавляемая Икопал Н ЭПП | м2 | 5996.8293 | 159.8 | 958293.32
Жгут КОРДОН ИКОПАЛ (20мп) | м | 36.32 | 254.2 | 9232.54
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола | бал | 275 | 321 | 88275
Пенополистирол ППС 25 , 1000 х 1000 х 90 мм , кромка прямая , ( ППС 25 ) , Г-1 , Knauf Therm | м3 | 199.9525 | 2985 | 596858.15
Праймер битумный Икопал 19кг/21,5л | кг | 807.3995 | 75.14 | 60667.99
Раствор кладочный Бетон В7,5 Пк2 F75 пластификатор летний ( доставка ЖК Первый квартал) | м3 | 2.5785 | 3750 | 9669.57
Итого |  |  |  | 1722996.57
Нормы расхода, коэффициент расхода
Материал | Ед. изм. | Расход
Гидроизоляция рулонная наплавляемая Икопал Н ЭПП | м2 | 1.1
Гидроизоляция рулонная наплавляемая Икопал Н ЭПП | м2 | 2.3
Жгут КОРДОН ИКОПАЛ (20мп) | мп | 1.1006
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола | бал/м2 | 0.14286
Пенополистирол ППС 25 , 1000 х 1000 х 90 мм , кромка прямая , ( ППС 25 ) , Г-1 , Knauf Therm | м3 | 0.104
Праймер битумный Икопал 19кг/21,5л | л/м2 | 0.3
Раствор кладочный Бетон В7,5 Пк2 F75 пластификатор летний ( доставка ЖК Первый квартал) | м3/м3 | 0.005
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20% |  | 2998069.94
Стоимость работ |  | 1275073.37
Стоимость материалов |  | 1722996.57