## TDSheet
Приложение № / 4.1.3.1 к договору №4-ДГП от 01.05.2019 г. | [5 empty] | Калькуляция не зафиксирована Регистрация цен калькуляции не зафиксирована
Утверждаю: | [6 empty] | Согласовано:
Руководитель проекта | [6 empty] | Руководитель объекта
Филиал ООО «Брусника» в Московской области (ИНН 6671382990) |  |  | Филиал ООО "Брусника. Организатор строительства" в Московской области (ИНН 6671397475)
______________ | [6 empty] | ______________
Калькуляция № 4.1.3.1 от 08.05.2020 г.
Электроснабжение. Техническая часть. [Цокольный этаж. по секциям]
Объект: | ЖК Первый квартал, 4 очередь
|  |  |  | Итоговая стоимость: | руб | 4755874.26
|  |  |  | Аванс: | 20,00% | 951174.85
|  |  |  | Гарантийное удержание: | 5,0% | 36 мес.
|  |  |  | Начало работ: | 20.04.2020
|  |  |  | Окончание работ: | 29.05.2020
|  |  |  | Подрядчик: | ООО "Тест sastroy"
|  |  |  | Вид калькуляции: | Основная
Основание:
Стоимость на ед. Бюджетирования – 1 мп приведенной длины кабеля разводки: |  |  |  |  | руб/мп | 442.4
1 шт щит технический: |  |  |  |  | руб | 28350
|  |  |  | Стоимость на 1 м2 продаваемой площади: | руб/м2
№ п.п. | Наименование работ |  | Расход | Един. Измер. | Объем проектный | Стоимость за единицу | Итого, руб.
| ЕП: Молниезащита. №1 | [5 empty] | 365085.57
[Заземление здания.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 291966
| материалы | [5 empty] | 73119.57
1 | Устройство контура заземления. Общедомовое (с протоколом измерения сопротивления). |  |  | мп | 900 | 365.24 | 328716
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 261000
| материалы |  |  |  |  | 75.24 | 67716
|  | Прокат листовой полоса 5х40 мм | 1 | т | 900 | 75.24 | 67716
2 | Металлоизделия, изготовление и монтаж. Металлопрокат. |  |  | т | 0.109 | 73574.04 | 8019.57
| работа и механизмы |  |  |  |  | 24000 | 2616
| материалы |  |  |  |  | 49574.04 | 5403.57
|  | Прокат уголок 50х50мм , t=5мм , С245 | 1 | т | 0.109 | 49574 | 5403.57
3 | Разработка грунта. Ручная доработка. |  |  | м3 | 45 | 630 | 28350
| работа и механизмы |  |  |  |  | 630 | 28350
материалы
| ЕП: Секция 1. Стояк №1 |  |  |  | 115 | 746.91 | 85894.5
[Прокладка кабеля. Магистраль подключения. Секция 1]
| работа и механизмы | [5 empty] | 11500
| материалы | [5 empty] | 74394.5
4 | Прокладка кабеля. Магистраль подключения. |  |  | мп | 115 | 746.91 | 85894.5
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 11500
| материалы |  |  |  |  | 646.91 | 74394.5
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А)-LS 5 х 95 ГОСТ | 1 | мп | 115 | 576.7 | 66320.5
|  | Сжим Наконечник ТМЛ ( медный, луженый) 6-6-4 мм2 | 1 | шт | 115 | 7.6 | 874
|  | Сжим ответвительный У-859 м50-70/о4-35 У859М | 0.3913 | шт | 45 | 160 | 7200
| ЕП: Монтаж разводки. Секция 1. |  |  |  | 790 | 202.37 | 159872.25
[Прокладка кабельной линии от ВРУ № 1. Секция 1.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 97200
| материалы | [5 empty] | 62672.25
5 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 520 | 51.27 | 26660.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 18200
| материалы |  |  |  |  | 16.27 | 8460.8
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=20 мм | 1 | мп | 400 | 12.98 | 5192
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=25 мм | 1 | мп | 120 | 16.8 | 2016
|  | Держатель : с защелкой для ПВХ трубы D=25мм | 0.23077 | шт | 120 | 3.04 | 364.8
|  | Держатель с защелкой для ПВХ трубы D=20мм | 0.76923 | шт | 400 | 2.22 | 888
6 | Прокладка кабеля. Магистраль подключения. |  |  | мп | 790 | 168.62 | 133211.45
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 79000
| материалы |  |  |  |  | 68.62 | 54211.45
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 195 | 50.73 | 9892.35
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг LS 3 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 245 | 33.26 | 8148.7
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 6 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 30 | 111.03 | 3330.9
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 65 | 62.51 | 4063.15
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 5 х 6 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 65 | 228.9 | 14878.5
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 135 | 46.08 | 6220.8
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х4 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 30 | 160.61 | 4818.3
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 25 | 114.35 | 2858.75
| ЕП: Монтаж разводки. Секция 1. | [5 empty] | 34555.94
[Устройство гильз. Секция 1]
| работа и механизмы | [5 empty] | 18800
| материалы | [5 empty] | 15755.94
7 | Устройство гильз. |  |  | шт | 94 | 367.62 | 34555.94
| работа и механизмы |  |  |  |  | 200 | 18800
| материалы |  |  |  |  | 167.62 | 15755.94
|  | Труба стальная электросварная Dy=89 мм, t=3.5 мм ГОСТ 10704-91 монтажные узлы в заготовке | 0.002583 | т | 0.2428 | 47800 | 11605.94
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. противопожарная CP 620 | 0.053191 | шт | 5 | 830 | 4150
| ЕП: Монтаж оборудования. Секция 1. | [5 empty] | 26303.74
[Монтаж светильников. Секция 1.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 5100
| материалы | [5 empty] | 21203.74
8 | Установка светильников. |  |  | шт | 17 | 1547.28 | 26303.74
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 5100
| материалы |  |  |  |  | 1247.28 | 21203.74
|  | Светильник электрический 14 073 DSP-03-36-6.5K-IP65 LED | 1 | шт | 9 | 798 | 7182
|  | Светильник электрический E27, 60Вт накладной IP54 | 1 | шт | 1 | 522 | 522
|  | Светильник электрический настенный, IP31 светодиодный | 1 | шт | 4 | 2100 | 8400
|  | Светильник электрический светодиодный NEF-07 ( пиктограмма (Выход) ПЭУ 010 130х260) аварийно-эвакуационный | 1 | шт | 3 | 1667.58 | 5002.74
|  | Лампа электрическая LED-лампа, 7 Вт Е27 | 0.058824 | шт | 1 | 97 | 97
| ЕП: Техническое помещение №1. Секция 1. | [5 empty] | 195800
[Расключение и ПНР ВРУ. Секция 1.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 195800
материалы
9 | Пуско-наладочные работы. Электроснабжение. Техническая часть. |  |  | комплект | 4 | 48950 | 195800
[Расключение ВРУ (панель № 3,4,5,6). Секция 8.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 48950 | 195800
материалы
| ЕП: Секция 1 |  |  |  | 853.76 | 214.42 | 183064.48
[Секция 1. Цокольный этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 82285.6
| материалы | [5 empty] | 100778.88
10 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 820 | 51.8 | 42475.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 28700
| материалы |  |  |  |  | 16.8 | 13775.8
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=20 мм | 1 | мп | 820 | 12.98 | 10643.6
|  | Держатель с защелкой для ПВХ трубы D=20мм | 0.62195 | шт | 510 | 2.22 | 1132.2
|  | Дюбель Расходные материалы | 0.00122 | шт | 1 | 2000 | 2000
11 | Прокладка кабеля. Силовой. В штробе, в трубе. |  |  | мп | 853.76 | 155.25 | 132548.9
| работа и механизмы |  |  |  |  | 60 | 51225.6
| материалы |  |  |  |  | 95.25 | 81323.3
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А) LS 5 х 95 ГОСТ | 1 | мп | 6.25 | 576.7 | 3604.38
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 25 | 69.25 | 1731.25
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 71.25 | 114.35 | 8147.44
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А) LS 1 х 120 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 1.25 | 123.27 | 154.09
|  | Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5 х 50 ГОСТ | 1 | мп | 2.5 | 313.21 | 783.03
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) FRLS 5 х 1,5 ГОСТ | 1 | мп | 23.75 | 80.05 | 1901.19
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 90 | 50.73 | 4565.7
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 5 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 3.13 | 53.34 | 166.95
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 5 х 10 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 3.75 | 285.31 | 1069.91
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 150 | 62.51 | 9376.5
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 25 | 93.64 | 2341
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 5 х 6 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 63.13 | 228.9 | 14450.46
|  | Кабель силовой ВВГ-нг (А)-LS 4 х 16 ГОСТ | 1 | мп | 7.5 | 346.5 | 2598.75
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг FRLS 4 х 6 | 1 | мп | 75 | 208.95 | 15671.25
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг FRLS 5 х 2.5 0.66 ГОСТ | 1 | мп | 10 | 113.12 | 1131.2
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг LS 3 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 150 | 33.26 | 4989
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 100 | 46.08 | 4608
|  | Кабель КВВГ нг FRLS(A) 7 х 1.5 ГОСТ | 1 | мп | 8.75 | 98.28 | 859.95
|  | Провод ПуГВ 1 х 16 нг(А)-LS | 1 | м | 25 | 107.37 | 2684.25
|  | Провод ПуГВ 1 х 6 нг(А)-LS | 1 | м | 12.5 | 39.12 | 489
12 | Установка распределительных коробок (с пробивкой отверстий). |  |  | шт | 16 | 290.19 | 4643
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 800
| материалы |  |  |  |  | 240.19 | 3843
|  | Коробка установочная 100 х 100 мм на поверхность, одноместная IP 44 | 1 | шт | 16 | 89.25 | 1428
|  | Зажим клемный, с пастой S=2,5 мм 3 пары зажимов WAGO | 6.25 | шт | 100 | 9.45 | 945
|  | Зажим клемный, с пастой S=2,5 мм 5 пар зажимов WAGO | 6.25 | шт | 100 | 14.7 | 1470
13 | Установка концевой арматуры. |  |  | шт | 12 | 283.07 | 3396.78
| работа и механизмы |  |  |  |  | 130 | 1560
| материалы |  |  |  |  | 153.07 | 1836.78
|  | Выключатель 220В наружный одноклавишный , белый, IP44 Шнайдер Электрик ЭТЮД | 1 | шт | 10 | 149.94 | 1499.4
|  | Розетка 220В наружная с заземлением, со шторкой , белая IP44 ЭТЮД Шнайдер Электрик | 1 | шт | 2 | 168.69 | 337.38
| ЕП: Пуско - наладочные работы №1. Секция 1 | [5 empty] | 48950
[Пуско-наладочные работы.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 48950
материалы
14 | Пуско-наладочные работы. Электроснабжение. Техническая часть. |  |  | комплект | 1 | 48950 | 48950
| работа и механизмы |  |  |  |  | 48950 | 48950
материалы
| ЕП: Секция 2. Стояк №1 |  |  |  | 125 | 567.42 | 70927.25
[Прокладка кабеля. Магистраль подключения. Секция 2]
| работа и механизмы | [5 empty] | 12500
| материалы | [5 empty] | 58427.25
15 | Прокладка кабеля. Магистраль подключения. |  |  | мп | 125 | 567.42 | 70927.25
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 12500
| материалы |  |  |  |  | 467.42 | 58427.25
|  | Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5 х 50 ГОСТ | 1 | мп | 125 | 313.21 | 39151.25
|  | Сжим Наконечник ТМЛ ( медный, луженый) 6-6-4 мм2 | 0.08 | шт | 10 | 7.6 | 76
|  | Сжим ответвительный У-859 м50-70/о4-35 У859М | 0.96 | шт | 120 | 160 | 19200
| ЕП: Монтаж разводки. Секция 2. |  |  |  | 513 | 181.15 | 92927.48
[Прокладка кабельной линии от ВРУ № 3. Секция 2.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 60330
| материалы | [5 empty] | 32597.48
16 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 258 | 50.2 | 12951.6
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 9030
| материалы |  |  |  |  | 15.2 | 3921.6
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=20 мм | 1 | мп | 258 | 12.98 | 3348.84
|  | Держатель с защелкой для ПВХ трубы D=20мм | 1 | шт | 258 | 2.22 | 572.76
17 | Прокладка кабеля. Магистраль подключения. |  |  | мп | 513 | 155.9 | 79975.88
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 51300
| материалы |  |  |  |  | 55.9 | 28675.88
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 5 х 6 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 25 | 228.9 | 5722.5
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 50 | 62.51 | 3125.5
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 45 | 69.25 | 3116.25
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 100 | 46.08 | 4608
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг LS 3 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 158 | 33.26 | 5255.08
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 135 | 50.73 | 6848.55
| ЕП: Монтаж разводки. Секция 2. | [5 empty] | 17369.5
[Устройство гильз. Секция 2,6]
| работа и механизмы | [5 empty] | 9200
| материалы | [5 empty] | 8169.5
18 | Устройство гильз. |  |  | шт | 46 | 377.6 | 17369.5
| работа и механизмы |  |  |  |  | 200 | 9200
| материалы |  |  |  |  | 177.6 | 8169.5
|  | Труба стальная электросварная Dy=89 мм, t=3.5 мм ГОСТ 10704-91 монтажные узлы в заготовке | 0.002583 | т | 0.11882 | 47800 | 5679.5
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. противопожарная CP 620 | 0.065217 | шт | 3 | 830 | 2490
| ЕП: Монтаж оборудования. Секция 2. | [5 empty] | 17801.74
[Монтаж светильников. Секция 2.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 4200
| материалы | [5 empty] | 13601.74
19 | Установка светильников. |  |  | шт | 14 | 1271.55 | 17801.74
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 4200
| материалы |  |  |  |  | 971.55 | 13601.74
|  | Светильник электрический 14 073 DSP-03-36-6.5K-IP65 LED | 1 | шт | 1 | 798 | 798
|  | Светильник электрический 14 073 DSP-03-36-6.5K-IP65 LED | 1 | шт | 9 | 798 | 7182
|  | Светильник электрический E27, 60Вт накладной IP54 | 1 | шт | 1 | 522 | 522
|  | Светильник электрический светодиодный NEF-07 ( пиктограмма (Выход) ПЭУ 010 130х260) аварийно-эвакуационный | 1 | шт | 3 | 1667.58 | 5002.74
|  | Лампа электрическая LED-лампа, 7 Вт Е27 | 0.071429 | шт | 1 | 97 | 97
| ЕП: Техническое помещение №1. Секция 2. | [5 empty] | 542826.31
[Монтаж лотков кабельных. Секция 1-8.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 119840
| материалы | [5 empty] | 422986.31
20 | Монтаж лотков кабельных. Тип 1. |  |  | мп | 856 | 634.14 | 542826.31
| работа и механизмы |  |  |  |  | 140 | 119840
| материалы |  |  |  |  | 494.14 | 422986.31
|  | Лоток короб перфорированный 50 х 150 х 3000 оцинк. сталь | 1 | мп | 290 | 215.04 | 62361.6
|  | Лоток короб перфорированный 50 х 200 х 3000 оцинк. сталь | 1 | мп | 420 | 347.45 | 145929
|  | Лоток короб перфорированный 50 х 400 х 3000 оцинк. сталь | 1 | мп | 10 | 1934.23 | 19342.3
|  | Лоток короб перфорированный 50х100х3000 оцинк. сталь | 1 | мп | 70 | 158.08 | 11065.6
|  | Лоток короб перфорированный 50х300х3000 оцинк. сталь | 1 | мп | 10 | 302.35 | 3023.5
|  | Угол для лотка Угол горизонтальный 90 гр., 150 х50 мм | 1 | шт | 25 | 682.3 | 17057.5
|  | Угол для лотка Угол горизонтальный 90 гр., 100 х50 мм | 1 | шт | 4 | 572.87 | 2291.48
|  | Угол для лотка Угол горизонтальный 90 гр., 200 х50 мм | 1 | шт | 27 | 805.42 | 21746.34
|  | Перегородка разделительная лотка переход , сталь оцинкованная 300/150x50 | 0.005841 | мп | 5 | 195.59 | 977.95
|  | Перегородка разделительная лотка переход , сталь оцинкованная 400/200x50 | 0.005841 | мп | 5 | 195.59 | 977.95
|  | Перегородка разделительная лотка переход , сталь оцинкованная 200/100х50 | 0.003505 | мп | 3 | 195.59 | 586.77
|  | Перегородка разделительная лотка переход , сталь оцинкованная 200/150х50 | 0.001168 | мп | 1 | 1024.56 | 1024.56
|  | Полка кабельная. Консоль. П-профиль перфорированный , оцинкованная сталь 30х45х1,5 мм | 0.14486 | шт | 124 | 275.34 | 34142.16
|  | Крепеж перфорированный : пластина шарнирного соединения для лотка h=50 мм | 0.058411 | шт | 50 | 42.6 | 2130
|  | Шпилька М8, L=2000 мм | 0.65421 | шт | 560 | 179.16 | 100329.6
| ЕП: Секция 2 |  |  |  | 601.26 | 253.1 | 152180.44
[Секция 2. Цокольный этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 65845.6
| материалы | [5 empty] | 86334.84
21 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 820 | 51.8 | 42475.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 28700
| материалы |  |  |  |  | 16.8 | 13775.8
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=20 мм | 1 | мп | 820 | 12.98 | 10643.6
|  | Держатель с защелкой для ПВХ трубы D=20мм | 0.62195 | шт | 510 | 2.22 | 1132.2
|  | Дюбель Расходные материалы | 0.00122 | шт | 1 | 2000 | 2000
22 | Прокладка кабеля. Силовой. В штробе, в трубе. |  |  | мп | 601.26 | 173.97 | 104600.63
| работа и механизмы |  |  |  |  | 60 | 36075.6
| материалы |  |  |  |  | 113.97 | 68525.03
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 71.25 | 114.35 | 8147.44
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 12.5 | 69.25 | 865.63
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 60 | 46.08 | 2764.8
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг LS 3 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 75 | 33.26 | 2494.5
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг FRLS 5 х 2.5 0.66 ГОСТ | 1 | мп | 10 | 113.12 | 1131.2
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А) LS 1 х 120 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 1.25 | 123.27 | 154.09
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А) LS 5 х 95 ГОСТ | 1 | мп | 6.25 | 576.7 | 3604.38
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) FRLS 5 х 1,5 ГОСТ | 1 | мп | 23.75 | 80.05 | 1901.19
|  | Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5 х 50 ГОСТ | 1 | мп | 2.5 | 313.21 | 783.03
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 45 | 50.73 | 2282.85
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 5 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 3.13 | 53.34 | 166.95
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 5 х 10 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 3.75 | 285.31 | 1069.91
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 15 | 93.64 | 1404.6
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 80 | 62.51 | 5000.8
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 5 х 6 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 63.13 | 228.9 | 14450.46
|  | Кабель силовой ВВГ-нг (А)-LS 4 х 16 ГОСТ | 1 | мп | 7.5 | 346.5 | 2598.75
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг FRLS 4 х 6 | 1 | мп | 75 | 208.95 | 15671.25
|  | Кабель КВВГ нг FRLS(A) 7 х 1.5 ГОСТ | 1 | мп | 8.75 | 98.28 | 859.95
|  | Провод ПуГВ 1 х 6 нг(А)-LS | 1 | м | 12.5 | 39.12 | 489
|  | Провод ПуГВ 1 х 16 нг(А)-LS | 1 | м | 25 | 107.37 | 2684.25
23 | Установка распределительных коробок (с пробивкой отверстий). |  |  | шт | 11 | 358.8 | 3946.75
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 550
| материалы |  |  |  |  | 308.8 | 3396.75
|  | Коробка установочная 100 х 100 мм на поверхность, одноместная IP 44 | 1 | шт | 11 | 89.25 | 981.75
|  | Зажим клемный, с пастой S=2,5 мм 5 пар зажимов WAGO | 9.0909 | шт | 100 | 14.7 | 1470
|  | Зажим клемный, с пастой S=2,5 мм 3 пары зажимов WAGO | 9.0909 | шт | 100 | 9.45 | 945
24 | Установка концевой арматуры. |  |  | шт | 4 | 289.32 | 1157.26
| работа и механизмы |  |  |  |  | 130 | 520
| материалы |  |  |  |  | 159.32 | 637.26
|  | Выключатель 220В наружный одноклавишный , белый, IP44 Шнайдер Электрик ЭТЮД | 1 | шт | 2 | 149.94 | 299.88
|  | Розетка 220В наружная с заземлением, со шторкой , белая IP44 ЭТЮД Шнайдер Электрик | 1 | шт | 2 | 168.69 | 337.38
| ЕП: Пуско - наладочные работы №2. Секция 2 | [5 empty] | 48950
[Пуско-наладочные работы.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 48950
материалы
25 | Пуско-наладочные работы. Электроснабжение. Техническая часть. |  |  | комплект | 1 | 48950 | 48950
| работа и механизмы |  |  |  |  | 48950 | 48950
материалы
| ЕП: Секция 3. Стояк №1 |  |  |  | 45 | 720.19 | 32408.7
[Прокладка кабеля. Магистраль подключения. Секция 3]
| работа и механизмы | [5 empty] | 4500
| материалы | [5 empty] | 27908.7
26 | Прокладка кабеля. Магистраль подключения. |  |  | мп | 45 | 720.19 | 32408.7
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 4500
| материалы |  |  |  |  | 620.19 | 27908.7
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А)-LS 5 х 95 ГОСТ | 1 | мп | 45 | 576.7 | 25951.5
|  | Сжим Наконечник ТМЛ ( медный, луженый) 6-6-4 мм2 | 1.0444 | шт | 47 | 7.6 | 357.2
|  | Сжим ответвительный У-859 м50-70/о4-35 У859М | 0.22222 | шт | 10 | 160 | 1600
| ЕП: Монтаж разводки. Секция 3. |  |  |  | 563 | 181.37 | 102112.43
[Прокладка кабельной линии от ВРУ № 3. Секция 3.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 64175
| материалы | [5 empty] | 37937.43
27 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 225 | 51.13 | 11503.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 7875
| материалы |  |  |  |  | 16.13 | 3628.8
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=25 мм | 1 | мп | 45 | 16.8 | 756
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=20 мм | 1 | мп | 180 | 12.98 | 2336.4
|  | Держатель с защелкой для ПВХ трубы D=20мм | 0.8 | шт | 180 | 2.22 | 399.6
|  | Держатель : с защелкой для ПВХ трубы D=25мм | 0.2 | шт | 45 | 3.04 | 136.8
28 | Прокладка кабеля. Магистраль подключения. |  |  | мп | 563 | 160.94 | 90608.63
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 56300
| материалы |  |  |  |  | 60.94 | 34308.63
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 6 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 80 | 111.03 | 8882.4
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 175 | 50.73 | 8877.75
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг LS 3 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 133 | 33.26 | 4423.58
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 5 х 6 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 15 | 228.9 | 3433.5
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 45 | 62.51 | 2812.95
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 25 | 69.25 | 1731.25
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 90 | 46.08 | 4147.2
| ЕП: Монтаж разводки. Секция 3. | [5 empty] | 23191.91
[Устройство гильз. Секция 3,4]
| работа и механизмы | [5 empty] | 12800
| материалы | [5 empty] | 10391.91
29 | Устройство гильз. |  |  | шт | 64 | 362.37 | 23191.91
| работа и механизмы |  |  |  |  | 200 | 12800
| материалы |  |  |  |  | 162.37 | 10391.91
|  | Труба стальная электросварная Dy=89 мм, t=3.5 мм ГОСТ 10704-91 монтажные узлы в заготовке | 0.002583 | т | 0.16531 | 47800 | 7901.91
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. противопожарная CP 620 | 0.046875 | шт | 3 | 830 | 2490
| ЕП: Монтаж оборудования. Секция 3. | [5 empty] | 23242.9
[Монтаж светильников. Секция 3.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 4500
| материалы | [5 empty] | 18742.9
30 | Установка светильников. |  |  | шт | 15 | 1549.53 | 23242.9
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 4500
| материалы |  |  |  |  | 1249.53 | 18742.9
|  | Светильник электрический 14 073 DSP-03-36-6.5K-IP65 LED | 1 | шт | 1 | 798 | 798
|  | Светильник электрический E27, 60Вт накладной IP54 | 1 | шт | 1 | 522 | 522
|  | Светильник электрический настенный, IP31 светодиодный | 1 | шт | 2 | 2100 | 4200
|  | Светильник электрический светодиодный NEF-07 ( пиктограмма (Выход) ПЭУ 010 130х260) аварийно-эвакуационный | 1 | шт | 5 | 1667.58 | 8337.9
|  | Светильник электрический 14 073 DSP-03-36-6.5K-IP65 LED | 1 | шт | 6 | 798 | 4788
|  | Лампа электрическая LED-лампа, 7 Вт Е27 | 0.066667 | шт | 1 | 97 | 97
| ЕП: Техническое помещение №1. Секция 3. | [5 empty] | 195800
[Расключение и ПНР ВРУ. Секция 3.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 195800
материалы
31 | Пуско-наладочные работы. Электроснабжение. Техническая часть. |  |  | комплект | 4 | 48950 | 195800
[Расключение ВРУ (панель № 3,4,5,6). Секция 3.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 48950 | 195800
материалы
| ЕП: Секция 3 |  |  |  | 751.76 | 225.74 | 169700.5
[Секция 3. Цокольный этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 75415.6
| материалы | [5 empty] | 94284.9
32 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 820 | 51.8 | 42475.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 28700
| материалы |  |  |  |  | 16.8 | 13775.8
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=20 мм | 1 | мп | 820 | 12.98 | 10643.6
|  | Держатель с защелкой для ПВХ трубы D=20мм | 0.62195 | шт | 510 | 2.22 | 1132.2
|  | Дюбель Расходные материалы | 0.00122 | шт | 1 | 2000 | 2000
33 | Прокладка кабеля. Силовой. В штробе, в трубе. |  |  | мп | 751.76 | 160.77 | 120863.12
| работа и механизмы |  |  |  |  | 60 | 45105.6
| материалы |  |  |  |  | 100.77 | 75757.52
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 65 | 50.73 | 3297.45
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) FRLS 5 х 1,5 ГОСТ | 1 | мп | 23.75 | 80.05 | 1901.19
|  | Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5 х 50 ГОСТ | 1 | мп | 2.5 | 313.21 | 783.03
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А) LS 5 х 95 ГОСТ | 1 | мп | 6.25 | 576.7 | 3604.38
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А) LS 1 х 120 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 1.25 | 123.27 | 154.09
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 5 х 10 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 3.75 | 285.31 | 1069.91
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 5 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 3.13 | 53.34 | 166.95
|  | Кабель силовой ВВГ-нг (А)-LS 4 х 16 ГОСТ | 1 | мп | 7.5 | 346.5 | 2598.75
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 71.25 | 114.35 | 8147.44
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 20 | 69.25 | 1385
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 80 | 46.08 | 3686.4
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг LS 3 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 135 | 33.26 | 4490.1
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг FRLS 5 х 2.5 0.66 ГОСТ | 1 | мп | 10 | 113.12 | 1131.2
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг FRLS 4 х 6 | 1 | мп | 75 | 208.95 | 15671.25
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 5 х 6 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 63.13 | 228.9 | 14450.46
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 18 | 93.64 | 1685.52
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 120 | 62.51 | 7501.2
|  | Кабель КВВГ нг FRLS(A) 7 х 1.5 ГОСТ | 1 | мп | 8.75 | 98.28 | 859.95
|  | Провод ПуГВ 1 х 6 нг(А)-LS | 1 | м | 12.5 | 39.12 | 489
|  | Провод ПуГВ 1 х 16 нг(А)-LS | 1 | м | 25 | 107.37 | 2684.25
34 | Установка распределительных коробок (с пробивкой отверстий). |  |  | шт | 14 | 311.75 | 4364.5
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 700
| материалы |  |  |  |  | 261.75 | 3664.5
|  | Коробка установочная 100 х 100 мм на поверхность, одноместная IP 44 | 1 | шт | 14 | 89.25 | 1249.5
|  | Зажим клемный, с пастой S=2,5 мм 5 пар зажимов WAGO | 7.1429 | шт | 100 | 14.7 | 1470
|  | Зажим клемный, с пастой S=2,5 мм 3 пары зажимов WAGO | 7.1429 | шт | 100 | 9.45 | 945
35 | Установка концевой арматуры. |  |  | шт | 7 | 285.3 | 1997.08
| работа и механизмы |  |  |  |  | 130 | 910
| материалы |  |  |  |  | 155.3 | 1087.08
|  | Выключатель 220В наружный одноклавишный , белый, IP44 Шнайдер Электрик ЭТЮД | 1 | шт | 5 | 149.94 | 749.7
|  | Розетка 220В наружная с заземлением, со шторкой , белая IP44 ЭТЮД Шнайдер Электрик | 1 | шт | 2 | 168.69 | 337.38
| ЕП: Пуско - наладочные работы №3. Секция 3 | [5 empty] | 48950
[Пуско-наладочные работы.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 48950
материалы
36 | Пуско-наладочные работы. Электроснабжение. Техническая часть. |  |  | комплект | 1 | 48950 | 48950
| работа и механизмы |  |  |  |  | 48950 | 48950
материалы
| ЕП: Секция 4. Стояк №1 |  |  |  | 80 | 714.3 | 57144
[Прокладка кабеля. Магистраль подключения. Секция 4]
| работа и механизмы | [5 empty] | 8000
| материалы | [5 empty] | 49144
37 | Прокладка кабеля. Магистраль подключения. |  |  | мп | 80 | 714.3 | 57144
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 8000
| материалы |  |  |  |  | 614.3 | 49144
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А)-LS 5 х 95 ГОСТ | 1 | мп | 80 | 576.7 | 46136
|  | Сжим Наконечник ТМЛ ( медный, луженый) 6-6-4 мм2 | 1 | шт | 80 | 7.6 | 608
|  | Сжим ответвительный У-859 м50-70/о4-35 У859М | 0.1875 | шт | 15 | 160 | 2400
| ЕП: Монтаж разводки. Секция 4. |  |  |  | 555 | 177.16 | 98322.58
[Прокладка кабельной линии от ВРУ № 3. Секция 4.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 64425
| материалы | [5 empty] | 33897.58
38 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 255 | 50.65 | 12917
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 8925
| материалы |  |  |  |  | 15.65 | 3992
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=20 мм | 1 | мп | 230 | 12.98 | 2985.4
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=25 мм | 1 | мп | 25 | 16.8 | 420
|  | Держатель с защелкой для ПВХ трубы D=20мм | 0.90196 | шт | 230 | 2.22 | 510.6
|  | Держатель : с защелкой для ПВХ трубы D=25мм | 0.098039 | шт | 25 | 3.04 | 76
39 | Прокладка кабеля. Магистраль подключения. |  |  | мп | 555 | 153.88 | 85405.58
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 55500
| материалы |  |  |  |  | 53.88 | 29905.58
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 140 | 50.73 | 7102.2
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 58 | 62.51 | 3625.58
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 5 х 6 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 25 | 228.9 | 5722.5
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг LS 3 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 198 | 33.26 | 6585.48
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 104 | 46.08 | 4792.32
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 30 | 69.25 | 2077.5
| ЕП: Монтаж разводки. Секция 4. | [5 empty] | 23191.91
[Устройство гильз. Секция 3,4]
| работа и механизмы | [5 empty] | 12800
| материалы | [5 empty] | 10391.91
40 | Устройство гильз. |  |  | шт | 64 | 362.37 | 23191.91
| работа и механизмы |  |  |  |  | 200 | 12800
| материалы |  |  |  |  | 162.37 | 10391.91
|  | Труба стальная электросварная Dy=89 мм, t=3.5 мм ГОСТ 10704-91 монтажные узлы в заготовке | 0.002583 | т | 0.16531 | 47800 | 7901.91
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. противопожарная CP 620 | 0.046875 | шт | 3 | 830 | 2490
| ЕП: Монтаж оборудования. Секция 4. | [5 empty] | 15377.32
[Монтаж светильников. Секция 4.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 3300
| материалы | [5 empty] | 12077.32
41 | Установка светильников. |  |  | шт | 11 | 1397.94 | 15377.32
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 3300
| материалы |  |  |  |  | 1097.94 | 12077.32
|  | Светильник электрический 14 073 DSP-03-36-6.5K-IP65 LED | 1 | шт | 5 | 798 | 3990
|  | Светильник электрический 14 073 DSP-03-36-6.5K-IP65 LED | 1 | шт | 1 | 798 | 798
|  | Светильник электрический E27, 60Вт накладной IP54 | 1 | шт | 1 | 522 | 522
|  | Светильник электрический светодиодный NEF-07 ( пиктограмма (Выход) ПЭУ 010 130х260) аварийно-эвакуационный | 1 | шт | 4 | 1667.58 | 6670.32
|  | Лампа электрическая LED-лампа, 7 Вт Е27 | 0.090909 | шт | 1 | 97 | 97
| ЕП: Секция 4 |  |  |  | 751.76 | 224.44 | 168721.43
[Секция 4. Цокольный этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 74975.6
| материалы | [5 empty] | 93745.83
42 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 820 | 51.8 | 42475.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 28700
| материалы |  |  |  |  | 16.8 | 13775.8
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=20 мм | 1 | мп | 820 | 12.98 | 10643.6
|  | Держатель с защелкой для ПВХ трубы D=20мм | 0.62195 | шт | 510 | 2.22 | 1132.2
|  | Дюбель Расходные материалы | 0.00122 | шт | 1 | 2000 | 2000
43 | Прокладка кабеля. Силовой. В штробе, в трубе. |  |  | мп | 751.76 | 160.77 | 120863.12
| работа и механизмы |  |  |  |  | 60 | 45105.6
| материалы |  |  |  |  | 100.77 | 75757.52
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 71.25 | 114.35 | 8147.44
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 20 | 69.25 | 1385
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 80 | 46.08 | 3686.4
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг LS 3 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 135 | 33.26 | 4490.1
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг FRLS 5 х 2.5 0.66 ГОСТ | 1 | мп | 10 | 113.12 | 1131.2
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг FRLS 4 х 6 | 1 | мп | 75 | 208.95 | 15671.25
|  | Кабель силовой ВВГ-нг (А)-LS 4 х 16 ГОСТ | 1 | мп | 7.5 | 346.5 | 2598.75
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 5 х 6 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 63.13 | 228.9 | 14450.46
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 18 | 93.64 | 1685.52
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 120 | 62.51 | 7501.2
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 5 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 3.13 | 53.34 | 166.95
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 65 | 50.73 | 3297.45
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А) LS 5 х 95 ГОСТ | 1 | мп | 6.25 | 576.7 | 3604.38
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) FRLS 5 х 1,5 ГОСТ | 1 | мп | 23.75 | 80.05 | 1901.19
|  | Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5 х 50 ГОСТ | 1 | мп | 2.5 | 313.21 | 783.03
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А) LS 1 х 120 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 1.25 | 123.27 | 154.09
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 5 х 10 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 3.75 | 285.31 | 1069.91
|  | Кабель КВВГ нг FRLS(A) 7 х 1.5 ГОСТ | 1 | мп | 8.75 | 98.28 | 859.95
|  | Провод ПуГВ 1 х 6 нг(А)-LS | 1 | м | 12.5 | 39.12 | 489
|  | Провод ПуГВ 1 х 16 нг(А)-LS | 1 | м | 25 | 107.37 | 2684.25
44 | Установка распределительных коробок (с пробивкой отверстий). |  |  | шт | 13 | 325.02 | 4225.25
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 650
| материалы |  |  |  |  | 275.02 | 3575.25
|  | Коробка установочная 100 х 100 мм на поверхность, одноместная IP 44 | 1 | шт | 13 | 89.25 | 1160.25
|  | Зажим клемный, с пастой S=2,5 мм 5 пар зажимов WAGO | 7.6923 | шт | 100 | 14.7 | 1470
|  | Зажим клемный, с пастой S=2,5 мм 3 пары зажимов WAGO | 7.6923 | шт | 100 | 9.45 | 945
45 | Установка концевой арматуры. |  |  | шт | 4 | 289.32 | 1157.26
| работа и механизмы |  |  |  |  | 130 | 520
| материалы |  |  |  |  | 159.32 | 637.26
|  | Выключатель 220В наружный одноклавишный , белый, IP44 Шнайдер Электрик ЭТЮД | 1 | шт | 2 | 149.94 | 299.88
|  | Розетка 220В наружная с заземлением, со шторкой , белая IP44 ЭТЮД Шнайдер Электрик | 1 | шт | 2 | 168.69 | 337.38
| ЕП: Пуско - наладочные работы №4. Секция 4 | [5 empty] | 48950
[Пуско-наладочные работы.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 48950
материалы
46 | Пуско-наладочные работы. Электроснабжение. Техническая часть. |  |  | комплект | 1 | 48950 | 48950
| работа и механизмы |  |  |  |  | 48950 | 48950
материалы
| ЕП: Секция 5. Стояк №1 |  |  |  | 70 | 718.59 | 50301
[Прокладка кабеля. Магистраль подключения. Секция 5]
| работа и механизмы | [5 empty] | 7000
| материалы | [5 empty] | 43301
47 | Прокладка кабеля. Магистраль подключения. |  |  | мп | 70 | 718.59 | 50301
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 7000
| материалы |  |  |  |  | 618.59 | 43301
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А)-LS 5 х 95 ГОСТ | 1 | мп | 70 | 576.7 | 40369
|  | Сжим ответвительный У-859 м50-70/о4-35 У859М | 0.21429 | шт | 15 | 160 | 2400
|  | Сжим Наконечник ТМЛ ( медный, луженый) 6-6-4 мм2 | 1 | шт | 70 | 7.6 | 532
| ЕП: Монтаж разводки. Секция 5. |  |  |  | 495 | 182.96 | 90566
[Прокладка кабельной линии от ВРУ № 6. Секция 5.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 58600
| материалы | [5 empty] | 31966
48 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 260 | 51.63 | 13423.2
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 9100
| материалы |  |  |  |  | 16.63 | 4323.2
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=20 мм | 1 | мп | 180 | 12.98 | 2336.4
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=25 мм | 1 | мп | 80 | 16.8 | 1344
|  | Держатель : с защелкой для ПВХ трубы D=25мм | 0.30769 | шт | 80 | 3.04 | 243.2
|  | Держатель с защелкой для ПВХ трубы D=20мм | 0.69231 | шт | 180 | 2.22 | 399.6
49 | Прокладка кабеля. Магистраль подключения. |  |  | мп | 495 | 155.84 | 77142.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 49500
| материалы |  |  |  |  | 55.84 | 27642.8
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг LS 3 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 165 | 33.26 | 5487.9
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 5 х 6 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 25 | 228.9 | 5722.5
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 60 | 62.51 | 3750.6
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 125 | 50.73 | 6341.25
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 35 | 69.25 | 2423.75
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 85 | 46.08 | 3916.8
| ЕП: Монтаж разводки. Секция 5. | [5 empty] | 21251.11
[Устройство гильз. Секция 5,8]
| работа и механизмы | [5 empty] | 11600
| материалы | [5 empty] | 9651.11
50 | Устройство гильз. |  |  | шт | 58 | 366.4 | 21251.11
| работа и механизмы |  |  |  |  | 200 | 11600
| материалы |  |  |  |  | 166.4 | 9651.11
|  | Труба стальная электросварная Dy=89 мм, t=3.5 мм ГОСТ 10704-91 монтажные узлы в заготовке | 0.002583 | т | 0.14981 | 47800 | 7161.11
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. противопожарная CP 620 | 0.051724 | шт | 3 | 830 | 2490
| ЕП: Монтаж оборудования. Секция 5. | [5 empty] | 13409.74
[Монтаж светильников. Секция 5.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 3000
| материалы | [5 empty] | 10409.74
51 | Установка светильников. |  |  | шт | 10 | 1340.97 | 13409.74
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 3000
| материалы |  |  |  |  | 1040.97 | 10409.74
|  | Светильник электрический 14 073 DSP-03-36-6.5K-IP65 LED | 1 | шт | 1 | 798 | 798
|  | Светильник электрический светодиодный NEF-07 ( пиктограмма (Выход) ПЭУ 010 130х260) аварийно-эвакуационный | 1 | шт | 3 | 1667.58 | 5002.74
|  | Светильник электрический 14 073 DSP-03-36-6.5K-IP65 LED | 1 | шт | 5 | 798 | 3990
|  | Светильник электрический E27, 60Вт накладной IP54 | 1 | шт | 1 | 522 | 522
|  | Лампа электрическая LED-лампа, 7 Вт Е27 | 0.1 | шт | 1 | 97 | 97
| ЕП: Секция 5 |  |  |  | 751.76 | 223.69 | 168164.43
[Секция 5. Цокольный этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 74775.6
| материалы | [5 empty] | 93388.83
52 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 820 | 51.8 | 42475.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 28700
| материалы |  |  |  |  | 16.8 | 13775.8
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=20 мм | 1 | мп | 820 | 12.98 | 10643.6
|  | Держатель с защелкой для ПВХ трубы D=20мм | 0.62195 | шт | 510 | 2.22 | 1132.2
|  | Дюбель Расходные материалы | 0.00122 | шт | 1 | 2000 | 2000
53 | Прокладка кабеля. Силовой. В штробе, в трубе. |  |  | мп | 751.76 | 160.77 | 120863.12
| работа и механизмы |  |  |  |  | 60 | 45105.6
| материалы |  |  |  |  | 100.77 | 75757.52
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 5 х 6 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 63.13 | 228.9 | 14450.46
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А) LS 1 х 120 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 1.25 | 123.27 | 154.09
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А) LS 5 х 95 ГОСТ | 1 | мп | 6.25 | 576.7 | 3604.38
|  | Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5 х 50 ГОСТ | 1 | мп | 2.5 | 313.21 | 783.03
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) FRLS 5 х 1,5 ГОСТ | 1 | мп | 23.75 | 80.05 | 1901.19
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 65 | 50.73 | 3297.45
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 5 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 3.13 | 53.34 | 166.95
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 5 х 10 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 3.75 | 285.31 | 1069.91
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 120 | 62.51 | 7501.2
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 18 | 93.64 | 1685.52
|  | Кабель силовой ВВГ-нг (А)-LS 4 х 16 ГОСТ | 1 | мп | 7.5 | 346.5 | 2598.75
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг FRLS 4 х 6 | 1 | мп | 75 | 208.95 | 15671.25
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг FRLS 5 х 2.5 0.66 ГОСТ | 1 | мп | 10 | 113.12 | 1131.2
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг LS 3 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 135 | 33.26 | 4490.1
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 80 | 46.08 | 3686.4
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 20 | 69.25 | 1385
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 71.25 | 114.35 | 8147.44
|  | Кабель КВВГ нг FRLS(A) 7 х 1.5 ГОСТ | 1 | мп | 8.75 | 98.28 | 859.95
|  | Провод ПуГВ 1 х 16 нг(А)-LS | 1 | м | 25 | 107.37 | 2684.25
|  | Провод ПуГВ 1 х 6 нг(А)-LS | 1 | м | 12.5 | 39.12 | 489
54 | Установка распределительных коробок (с пробивкой отверстий). |  |  | шт | 9 | 407.58 | 3668.25
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 450
| материалы |  |  |  |  | 357.58 | 3218.25
|  | Коробка установочная 100 х 100 мм на поверхность, одноместная IP 44 | 1 | шт | 9 | 89.25 | 803.25
|  | Зажим клемный, с пастой S=2,5 мм 5 пар зажимов WAGO | 11.1111 | шт | 100 | 14.7 | 1470
|  | Зажим клемный, с пастой S=2,5 мм 3 пары зажимов WAGO | 11.1111 | шт | 100 | 9.45 | 945
55 | Установка концевой арматуры. |  |  | шт | 4 | 289.32 | 1157.26
| работа и механизмы |  |  |  |  | 130 | 520
| материалы |  |  |  |  | 159.32 | 637.26
|  | Выключатель 220В наружный одноклавишный , белый, IP44 Шнайдер Электрик ЭТЮД | 1 | шт | 2 | 149.94 | 299.88
|  | Розетка 220В наружная с заземлением, со шторкой , белая IP44 ЭТЮД Шнайдер Электрик | 1 | шт | 2 | 168.69 | 337.38
| ЕП: Пуско - наладочные работы №5. Секция 5 | [5 empty] | 48950
[Пуско-наладочные работы.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 48950
материалы
56 | Пуско-наладочные работы. Электроснабжение. Техническая часть. |  |  | комплект | 1 | 48950 | 48950
| работа и механизмы |  |  |  |  | 48950 | 48950
материалы
| ЕП: Секция 6. Стояк №1 |  |  |  | 70 | 574.3 | 40200.7
[Прокладка кабеля. Магистраль подключения. Секция 6]
| работа и механизмы | [5 empty] | 7000
| материалы | [5 empty] | 33200.7
57 | Прокладка кабеля. Магистраль подключения. |  |  | мп | 70 | 574.3 | 40200.7
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 7000
| материалы |  |  |  |  | 474.3 | 33200.7
|  | Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5 х 50 ГОСТ | 1 | мп | 70 | 313.21 | 21924.7
|  | Сжим Наконечник ТМЛ ( медный, луженый) 6-6-4 мм2 | 0.14286 | шт | 10 | 7.6 | 76
|  | Сжим ответвительный У-859 м50-70/о4-35 У859М | 1 | шт | 70 | 160 | 11200
| ЕП: Монтаж разводки. Секция 6. |  |  |  | 475 | 182.2 | 86542.8
[Прокладка кабельной линии от ВРУ № 6. Секция 6.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 56600
| материалы | [5 empty] | 29942.8
58 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 260 | 51.27 | 13330.4
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 9100
| материалы |  |  |  |  | 16.27 | 4230.4
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=20 мм | 1 | мп | 200 | 12.98 | 2596
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=25 мм | 1 | мп | 60 | 16.8 | 1008
|  | Держатель с защелкой для ПВХ трубы D=20мм | 0.76923 | шт | 200 | 2.22 | 444
|  | Держатель : с защелкой для ПВХ трубы D=25мм | 0.23077 | шт | 60 | 3.04 | 182.4
59 | Прокладка кабеля. Магистраль подключения. |  |  | мп | 475 | 154.13 | 73212.4
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 47500
| материалы |  |  |  |  | 54.13 | 25712.4
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 6 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 25 | 111.03 | 2775.75
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 40 | 62.51 | 2500.4
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 5 х 6 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 15 | 228.9 | 3433.5
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг LS 3 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 175 | 33.26 | 5820.5
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 75 | 46.08 | 3456
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 20 | 69.25 | 1385
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 125 | 50.73 | 6341.25
| ЕП: Монтаж разводки. Секция 6. | [5 empty] | 17369.5
[Устройство гильз. Секция 2,6]
| работа и механизмы | [5 empty] | 9200
| материалы | [5 empty] | 8169.5
60 | Устройство гильз. |  |  | шт | 46 | 377.6 | 17369.5
| работа и механизмы |  |  |  |  | 200 | 9200
| материалы |  |  |  |  | 177.6 | 8169.5
|  | Труба стальная электросварная Dy=89 мм, t=3.5 мм ГОСТ 10704-91 монтажные узлы в заготовке | 0.002583 | т | 0.11882 | 47800 | 5679.5
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. противопожарная CP 620 | 0.065217 | шт | 3 | 830 | 2490
| ЕП: Монтаж оборудования. Секция 6. | [5 empty] | 23699.74
[Монтаж светильников. Секция 6.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 5100
| материалы | [5 empty] | 18599.74
61 | Установка светильников. |  |  | шт | 17 | 1394.1 | 23699.74
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 5100
| материалы |  |  |  |  | 1094.1 | 18599.74
|  | Светильник электрический 14 073 DSP-03-36-6.5K-IP65 LED | 1 | шт | 10 | 798 | 7980
|  | Светильник электрический 14 073 DSP-03-36-6.5K-IP65 LED | 1 | шт | 1 | 798 | 798
|  | Светильник электрический E27, 60Вт накладной IP54 | 1 | шт | 1 | 522 | 522
|  | Светильник электрический настенный, IP31 светодиодный | 1 | шт | 2 | 2100 | 4200
|  | Светильник электрический светодиодный NEF-07 ( пиктограмма (Выход) ПЭУ 010 130х260) аварийно-эвакуационный | 1 | шт | 3 | 1667.58 | 5002.74
|  | Лампа электрическая LED-лампа, 7 Вт Е27 | 0.058824 | шт | 1 | 97 | 97
| ЕП: Техническое помещение №1. Секция 6. | [5 empty] | 195800
[Расключение и ПНР ВРУ. Секция 6.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 195800
материалы
62 | Пуско-наладочные работы. Электроснабжение. Техническая часть. |  |  | комплект | 4 | 48950 | 195800
[Расключение ВРУ (панель № 3,4,5,6). Секция 5.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 48950 | 195800
материалы
| ЕП: Секция 6 |  |  |  | 601.26 | 253.1 | 152181.88
[Секция 6. Цокольный этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 65875.6
| материалы | [5 empty] | 86306.28
63 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 820 | 51.8 | 42475.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 28700
| материалы |  |  |  |  | 16.8 | 13775.8
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=20 мм | 1 | мп | 820 | 12.98 | 10643.6
|  | Держатель с защелкой для ПВХ трубы D=20мм | 0.62195 | шт | 510 | 2.22 | 1132.2
|  | Дюбель Расходные материалы | 0.00122 | шт | 1 | 2000 | 2000
64 | Прокладка кабеля. Силовой. В штробе, в трубе. |  |  | мп | 601.26 | 173.97 | 104600.63
| работа и механизмы |  |  |  |  | 60 | 36075.6
| материалы |  |  |  |  | 113.97 | 68525.03
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг FRLS 5 х 2.5 0.66 ГОСТ | 1 | мп | 10 | 113.12 | 1131.2
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 45 | 50.73 | 2282.85
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 60 | 46.08 | 2764.8
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 71.25 | 114.35 | 8147.44
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 12.5 | 69.25 | 865.63
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг LS 3 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 75 | 33.26 | 2494.5
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А) LS 1 х 120 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 1.25 | 123.27 | 154.09
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А) LS 5 х 95 ГОСТ | 1 | мп | 6.25 | 576.7 | 3604.38
|  | Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5 х 50 ГОСТ | 1 | мп | 2.5 | 313.21 | 783.03
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) FRLS 5 х 1,5 ГОСТ | 1 | мп | 23.75 | 80.05 | 1901.19
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 5 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 3.13 | 53.34 | 166.95
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 5 х 10 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 3.75 | 285.31 | 1069.91
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 80 | 62.51 | 5000.8
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 15 | 93.64 | 1404.6
|  | Кабель силовой ВВГ-нг (А)-LS 4 х 16 ГОСТ | 1 | мп | 7.5 | 346.5 | 2598.75
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг FRLS 4 х 6 | 1 | мп | 75 | 208.95 | 15671.25
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 5 х 6 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 63.13 | 228.9 | 14450.46
|  | Кабель КВВГ нг FRLS(A) 7 х 1.5 ГОСТ | 1 | мп | 8.75 | 98.28 | 859.95
|  | Провод ПуГВ 1 х 16 нг(А)-LS | 1 | м | 25 | 107.37 | 2684.25
|  | Провод ПуГВ 1 х 6 нг(А)-LS | 1 | м | 12.5 | 39.12 | 489
65 | Установка распределительных коробок (с пробивкой отверстий). |  |  | шт | 9 | 407.58 | 3668.25
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 450
| материалы |  |  |  |  | 357.58 | 3218.25
|  | Коробка установочная 100 х 100 мм на поверхность, одноместная IP 44 | 1 | шт | 9 | 89.25 | 803.25
|  | Зажим клемный, с пастой S=2,5 мм 3 пары зажимов WAGO | 11.1111 | шт | 100 | 9.45 | 945
|  | Зажим клемный, с пастой S=2,5 мм 5 пар зажимов WAGO | 11.1111 | шт | 100 | 14.7 | 1470
66 | Установка концевой арматуры. |  |  | шт | 5 | 287.44 | 1437.2
| работа и механизмы |  |  |  |  | 130 | 650
| материалы |  |  |  |  | 157.44 | 787.2
|  | Выключатель 220В наружный одноклавишный , белый, IP44 Шнайдер Электрик ЭТЮД | 1 | шт | 3 | 149.94 | 449.82
|  | Розетка 220В наружная с заземлением, со шторкой , белая IP44 ЭТЮД Шнайдер Электрик | 1 | шт | 2 | 168.69 | 337.38
| ЕП: Пуско - наладочные работы №6. Секция 6 | [5 empty] | 48950
[Пуско-наладочные работы.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 48950
материалы
67 | Пуско-наладочные работы. Электроснабжение. Техническая часть. |  |  | комплект | 1 | 48950 | 48950
| работа и механизмы |  |  |  |  | 48950 | 48950
материалы
| ЕП: Секция 7. Стояк №1 |  |  |  | 60 | 724.3 | 43458
[Прокладка кабеля. Магистраль подключения. Секция 7]
| работа и механизмы | [5 empty] | 6000
| материалы | [5 empty] | 37458
68 | Прокладка кабеля. Магистраль подключения. |  |  | мп | 60 | 724.3 | 43458
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 6000
| материалы |  |  |  |  | 624.3 | 37458
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А)-LS 5 х 95 ГОСТ | 1 | мп | 60 | 576.7 | 34602
|  | Сжим Наконечник ТМЛ ( медный, луженый) 6-6-4 мм2 | 1 | шт | 60 | 7.6 | 456
|  | Сжим ответвительный У-859 м50-70/о4-35 У859М | 0.25 | шт | 15 | 160 | 2400
| ЕП: Монтаж разводки. Секция 7. |  |  |  | 455 | 185.95 | 84609.15
[Прокладка кабельной линии от ВРУ № 6. Секция 7.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 55300
| материалы | [5 empty] | 29309.15
69 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 280 | 51.36 | 14380.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 9800
| материалы |  |  |  |  | 16.36 | 4580.8
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=20 мм | 1 | мп | 210 | 12.98 | 2725.8
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=25 мм | 1 | мп | 70 | 16.8 | 1176
|  | Держатель с защелкой для ПВХ трубы D=20мм | 0.75 | шт | 210 | 2.22 | 466.2
|  | Держатель : с защелкой для ПВХ трубы D=25мм | 0.25 | шт | 70 | 3.04 | 212.8
70 | Прокладка кабеля. Магистраль подключения. |  |  | мп | 455 | 154.35 | 70228.35
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 45500
| материалы |  |  |  |  | 54.35 | 24728.35
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 30 | 69.25 | 2077.5
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 55 | 62.51 | 3438.05
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 120 | 50.73 | 6087.6
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 70 | 46.08 | 3225.6
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг LS 3 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 160 | 33.26 | 5321.6
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 5 х 6 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 20 | 228.9 | 4578
| ЕП: Монтаж разводки. Секция 7. | [5 empty] | 19310.3
[Устройство гильз. Секция 7]
| работа и механизмы | [5 empty] | 10400
| материалы | [5 empty] | 8910.3
71 | Устройство гильз. |  |  | шт | 52 | 371.35 | 19310.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 200 | 10400
| материалы |  |  |  |  | 171.35 | 8910.3
|  | Труба стальная электросварная Dy=89 мм, t=3.5 мм ГОСТ 10704-91 монтажные узлы в заготовке | 0.002583 | т | 0.13432 | 47800 | 6420.3
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. противопожарная CP 620 | 0.057692 | шт | 3 | 830 | 2490
| ЕП: Монтаж оборудования. Секция 7. | [5 empty] | 15605.74
[Монтаж светильников. Секция 7.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 3600
| материалы | [5 empty] | 12005.74
72 | Установка светильников. |  |  | шт | 12 | 1300.48 | 15605.74
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 3600
| материалы |  |  |  |  | 1000.48 | 12005.74
|  | Светильник электрический 14 073 DSP-03-36-6.5K-IP65 LED | 1 | шт | 1 | 798 | 798
|  | Светильник электрический E27, 60Вт накладной IP54 | 1 | шт | 1 | 522 | 522
|  | Светильник электрический 14 073 DSP-03-36-6.5K-IP65 LED | 1 | шт | 7 | 798 | 5586
|  | Светильник электрический светодиодный NEF-07 ( пиктограмма (Выход) ПЭУ 010 130х260) аварийно-эвакуационный | 1 | шт | 3 | 1667.58 | 5002.74
|  | Лампа электрическая LED-лампа, 7 Вт Е27 | 0.083333 | шт | 1 | 97 | 97
| ЕП: Секция 7 |  |  |  | 751.76 | 223.88 | 168303.68
[Секция 7. Цокольный этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 74825.6
| материалы | [5 empty] | 93478.08
73 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 820 | 51.8 | 42475.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 28700
| материалы |  |  |  |  | 16.8 | 13775.8
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=20 мм | 1 | мп | 820 | 12.98 | 10643.6
|  | Держатель с защелкой для ПВХ трубы D=20мм | 0.62195 | шт | 510 | 2.22 | 1132.2
|  | Дюбель Расходные материалы | 0.00122 | шт | 1 | 2000 | 2000
74 | Прокладка кабеля. Силовой. В штробе, в трубе. |  |  | мп | 751.76 | 160.77 | 120863.12
| работа и механизмы |  |  |  |  | 60 | 45105.6
| материалы |  |  |  |  | 100.77 | 75757.52
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 65 | 50.73 | 3297.45
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) FRLS 5 х 1,5 ГОСТ | 1 | мп | 23.75 | 80.05 | 1901.19
|  | Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5 х 50 ГОСТ | 1 | мп | 2.5 | 313.21 | 783.03
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А) LS 5 х 95 ГОСТ | 1 | мп | 6.25 | 576.7 | 3604.38
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А) LS 1 х 120 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 1.25 | 123.27 | 154.09
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 71.25 | 114.35 | 8147.44
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 20 | 69.25 | 1385
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 80 | 46.08 | 3686.4
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг LS 3 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 135 | 33.26 | 4490.1
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг FRLS 5 х 2.5 0.66 ГОСТ | 1 | мп | 10 | 113.12 | 1131.2
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг FRLS 4 х 6 | 1 | мп | 75 | 208.95 | 15671.25
|  | Кабель силовой ВВГ-нг (А)-LS 4 х 16 ГОСТ | 1 | мп | 7.5 | 346.5 | 2598.75
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 5 х 6 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 63.13 | 228.9 | 14450.46
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 18 | 93.64 | 1685.52
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 120 | 62.51 | 7501.2
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 5 х 10 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 3.75 | 285.31 | 1069.91
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 5 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 3.13 | 53.34 | 166.95
|  | Кабель КВВГ нг FRLS(A) 7 х 1.5 ГОСТ | 1 | мп | 8.75 | 98.28 | 859.95
|  | Провод ПуГВ 1 х 16 нг(А)-LS | 1 | м | 25 | 107.37 | 2684.25
|  | Провод ПуГВ 1 х 6 нг(А)-LS | 1 | м | 12.5 | 39.12 | 489
75 | Установка распределительных коробок (с пробивкой отверстий). |  |  | шт | 10 | 380.75 | 3807.5
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 500
| материалы |  |  |  |  | 330.75 | 3307.5
|  | Коробка установочная 100 х 100 мм на поверхность, одноместная IP 44 | 1 | шт | 10 | 89.25 | 892.5
|  | Зажим клемный, с пастой S=2,5 мм 3 пары зажимов WAGO | 10 | шт | 100 | 9.45 | 945
|  | Зажим клемный, с пастой S=2,5 мм 5 пар зажимов WAGO | 10 | шт | 100 | 14.7 | 1470
76 | Установка концевой арматуры. |  |  | шт | 4 | 289.32 | 1157.26
| работа и механизмы |  |  |  |  | 130 | 520
| материалы |  |  |  |  | 159.32 | 637.26
|  | Выключатель 220В наружный одноклавишный , белый, IP44 Шнайдер Электрик ЭТЮД | 1 | шт | 2 | 149.94 | 299.88
|  | Розетка 220В наружная с заземлением, со шторкой , белая IP44 ЭТЮД Шнайдер Электрик | 1 | шт | 2 | 168.69 | 337.38
| ЕП: Пуско - наладочные работы №7. Секция 7 | [5 empty] | 48950
[Пуско-наладочные работы.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 48950
материалы
77 | Пуско-наладочные работы. Электроснабжение. Техническая часть. |  |  | комплект | 1 | 48950 | 48950
| работа и механизмы |  |  |  |  | 48950 | 48950
материалы
| ЕП: Секция 8. Стояк №1 |  |  |  | 60 | 710.97 | 42658
[Прокладка кабеля. Магистраль подключения. Секция 8]
| работа и механизмы | [5 empty] | 6000
| материалы | [5 empty] | 36658
78 | Прокладка кабеля. Магистраль подключения. |  |  | мп | 60 | 710.97 | 42658
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 6000
| материалы |  |  |  |  | 610.97 | 36658
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А)-LS 5 х 95 ГОСТ | 1 | мп | 60 | 576.7 | 34602
|  | Сжим Наконечник ТМЛ ( медный, луженый) 6-6-4 мм2 | 1 | шт | 60 | 7.6 | 456
|  | Сжим ответвительный У-859 м50-70/о4-35 У859М | 0.16667 | шт | 10 | 160 | 1600
| ЕП: Монтаж разводки. Секция 8. |  |  |  | 400 | 186.18 | 74472.83
[Прокладка кабельной линии от ВРУ № 1. Секция 8.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 48120
| материалы | [5 empty] | 26352.83
79 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 232 | 52.24 | 12119.68
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 8120
| материалы |  |  |  |  | 17.24 | 3999.68
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=25 мм | 1 | мп | 102 | 16.8 | 1713.6
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=20 мм | 1 | мп | 130 | 12.98 | 1687.4
|  | Держатель : с защелкой для ПВХ трубы D=25мм | 0.43966 | шт | 102 | 3.04 | 310.08
|  | Держатель с защелкой для ПВХ трубы D=20мм | 0.56034 | шт | 130 | 2.22 | 288.6
80 | Прокладка кабеля. Магистраль подключения. |  |  | мп | 400 | 155.88 | 62353.15
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 40000
| материалы |  |  |  |  | 55.88 | 22353.15
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг LS 3 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 140 | 33.26 | 4656.4
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 105 | 50.73 | 5326.65
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 5 х 6 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 25 | 228.9 | 5722.5
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 40 | 62.51 | 2500.4
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 90 | 46.08 | 4147.2
| ЕП: Монтаж разводки. Секция 8. | [5 empty] | 21251.11
[Устройство гильз. Секция 5,8]
| работа и механизмы | [5 empty] | 11600
| материалы | [5 empty] | 9651.11
81 | Устройство гильз. |  |  | шт | 58 | 366.4 | 21251.11
| работа и механизмы |  |  |  |  | 200 | 11600
| материалы |  |  |  |  | 166.4 | 9651.11
|  | Труба стальная электросварная Dy=89 мм, t=3.5 мм ГОСТ 10704-91 монтажные узлы в заготовке | 0.002583 | т | 0.14981 | 47800 | 7161.11
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. противопожарная CP 620 | 0.051724 | шт | 3 | 830 | 2490
| ЕП: Монтаж оборудования. Секция 8. | [5 empty] | 13409.74
[Монтаж светильников. Секция 8.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 3000
| материалы | [5 empty] | 10409.74
82 | Установка светильников. |  |  | шт | 10 | 1340.97 | 13409.74
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 3000
| материалы |  |  |  |  | 1040.97 | 10409.74
|  | Светильник электрический 14 073 DSP-03-36-6.5K-IP65 LED | 1 | шт | 1 | 798 | 798
|  | Светильник электрический светодиодный NEF-07 ( пиктограмма (Выход) ПЭУ 010 130х260) аварийно-эвакуационный | 1 | шт | 3 | 1667.58 | 5002.74
|  | Светильник электрический E27, 60Вт накладной IP54 | 1 | шт | 1 | 522 | 522
|  | Светильник электрический 14 073 DSP-03-36-6.5K-IP65 LED | 1 | шт | 5 | 798 | 3990
|  | Лампа электрическая LED-лампа, 7 Вт Е27 | 0.1 | шт | 1 | 97 | 97
| ЕП: Секция 8 |  |  |  | 751.76 | 223.32 | 167885.93
[Секция 8. Цокольный этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 74675.6
| материалы | [5 empty] | 93210.33
83 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 820 | 51.8 | 42475.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 28700
| материалы |  |  |  |  | 16.8 | 13775.8
|  | Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=20 мм | 1 | мп | 820 | 12.98 | 10643.6
|  | Держатель с защелкой для ПВХ трубы D=20мм | 0.62195 | шт | 510 | 2.22 | 1132.2
|  | Дюбель Расходные материалы | 0.00122 | шт | 1 | 2000 | 2000
84 | Прокладка кабеля. Силовой. В штробе, в трубе. |  |  | мп | 751.76 | 160.77 | 120863.12
| работа и механизмы |  |  |  |  | 60 | 45105.6
| материалы |  |  |  |  | 100.77 | 75757.52
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А) LS 1 х 120 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 1.25 | 123.27 | 154.09
|  | Кабель силовой АВВГ нг(А) LS 5 х 95 ГОСТ | 1 | мп | 6.25 | 576.7 | 3604.38
|  | Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5 х 50 ГОСТ | 1 | мп | 2.5 | 313.21 | 783.03
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) FRLS 5 х 1,5 ГОСТ | 1 | мп | 23.75 | 80.05 | 1901.19
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 65 | 50.73 | 3297.45
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 5 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 3.13 | 53.34 | 166.95
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 5 х 10 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 3.75 | 285.31 | 1069.91
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 120 | 62.51 | 7501.2
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 2.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 18 | 93.64 | 1685.52
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 5 х 6 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 63.13 | 228.9 | 14450.46
|  | Кабель силовой ВВГ-нг (А)-LS 4 х 16 ГОСТ | 1 | мп | 7.5 | 346.5 | 2598.75
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг FRLS 4 х 6 | 1 | мп | 75 | 208.95 | 15671.25
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг FRLS 5 х 2.5 0.66 ГОСТ | 1 | мп | 10 | 113.12 | 1131.2
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг LS 3 х 1.5 -0.66 ГОСТ | 1 | мп | 135 | 33.26 | 4490.1
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 80 | 46.08 | 3686.4
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 20 | 69.25 | 1385
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1 | мп | 71.25 | 114.35 | 8147.44
|  | Кабель КВВГ нг FRLS(A) 7 х 1.5 ГОСТ | 1 | мп | 8.75 | 98.28 | 859.95
|  | Провод ПуГВ 1 х 16 нг(А)-LS | 1 | м | 25 | 107.37 | 2684.25
|  | Провод ПуГВ 1 х 6 нг(А)-LS | 1 | м | 12.5 | 39.12 | 489
85 | Установка распределительных коробок (с пробивкой отверстий). |  |  | шт | 7 | 484.25 | 3389.75
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 350
| материалы |  |  |  |  | 434.25 | 3039.75
|  | Коробка установочная 100 х 100 мм на поверхность, одноместная IP 44 | 1 | шт | 7 | 89.25 | 624.75
|  | Зажим клемный, с пастой S=2,5 мм 3 пары зажимов WAGO | 14.2857 | шт | 100 | 9.45 | 945
|  | Зажим клемный, с пастой S=2,5 мм 5 пар зажимов WAGO | 14.2857 | шт | 100 | 14.7 | 1470
86 | Установка концевой арматуры. |  |  | шт | 4 | 289.32 | 1157.26
| работа и механизмы |  |  |  |  | 130 | 520
| материалы |  |  |  |  | 159.32 | 637.26
|  | Выключатель 220В наружный одноклавишный , белый, IP44 Шнайдер Электрик ЭТЮД | 1 | шт | 2 | 149.94 | 299.88
|  | Розетка 220В наружная с заземлением, со шторкой , белая IP44 ЭТЮД Шнайдер Электрик | 1 | шт | 2 | 168.69 | 337.38
| ЕП: Пуско - наладочные работы №8. Секция 8 | [5 empty] | 48950
[Пуско-наладочные работы.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 48950
материалы
87 | Пуско-наладочные работы. Электроснабжение. Техническая часть. |  |  | комплект | 1 | 48950 | 48950
| работа и механизмы |  |  |  |  | 48950 | 48950
материалы
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20%: | [6 empty] | 4755874.26
Стоимость работ | [6 empty] | 2674930.8
Стоимость материалов | [6 empty] | 2080943.46
Коэффициент лавирования к стоимости работ | [6 empty] | 1
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20% (с учетом коэффициента лавирования) | [6 empty] | 4755874.26

## Смета
Работы
Наименование | Ед. изм. | Объем | Цена | Стоимость
Металлоизделия, изготовление и монтаж. Металлопрокат. | т | 0.109 | 24000 | 2616
Монтаж лотков кабельных. | мп | 856 | 140 | 119840
Прокладка кабеля силового. В штробе, в трубе. | мп | 5815.08 | 60 | 348904.8
Прокладка кабеля. Магистрали. Внутридомовые. | мп | 4871 | 100 | 487100
Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. | мп | 8850 | 35 | 309750
Пуско-наладочные работы. Электроснабжение. Техническая часть. | комплект | 20 | 48950 | 979000
Разработка грунта. Ручная доработка. | м3 | 45 | 630 | 28350
Установка концевой арматуры. Электроснабжение. | шт | 44 | 130 | 5720
Установка распределительных коробок (с пробивкой отверстий). Слаботочные сети. | шт | 89 | 50 | 4450
Установка светильников. Жилая часть. | шт | 106 | 300 | 31800
Устройство гильз. Электроснабжение. | шт | 482 | 200 | 96400
Устройство контура заземления. Общедомовое (с протоколом измерения сопротивления). | мп | 900 | 290 | 261000
Итого |  |  |  | 2674930.8
Материалы
Наименование | Ед. изм. | Объем | Цена | Стоимость
Выключатель 220В наружный одноклавишный , белый, IP44 Шнайдер Электрик ЭТЮД | шт | 28 | 149.94 | 4198.32
Держатель : с защелкой для ПВХ трубы D=25мм | шт | 502 | 3.04 | 1526.08
Держатель с защелкой для ПВХ трубы D=20мм | шт | 5868 | 2.22 | 13026.96
Дюбель Расходные материалы | шт | 8 | 2000 | 16000
Зажим клемный, с пастой S=2,5 мм 3 пары зажимов WAGO | шт | 800 | 9.45 | 7560
Зажим клемный, с пастой S=2,5 мм 5 пар зажимов WAGO | шт | 800 | 14.7 | 11760
Кабель КВВГ нг FRLS(A) 7 х 1.5 ГОСТ | мп | 70 | 98.28 | 6879.6
Кабель силовой АВВГ нг(А) LS 1 х 120 -0.66 ГОСТ | мп | 10 | 123.27 | 1232.72
Кабель силовой АВВГ нг(А) LS 5 х 95 ГОСТ | мп | 50 | 576.7 | 28835.04
Кабель силовой АВВГ нг(А)-LS 5 х 95 ГОСТ | мп | 430 | 576.7 | 247981
Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5 х 50 ГОСТ | мп | 215 | 313.21 | 67340.19
Кабель силовой ВВГ нг(А) FRLS 5 х 1,5 ГОСТ | мп | 190 | 80.05 | 15209.52
Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 2.5 -0.66 ГОСТ | мп | 1625 | 50.73 | 82436.25
Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 6 -0.66 ГОСТ | мп | 135 | 111.03 | 14989.05
Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 5 х 1.5 -0.66 ГОСТ | мп | 25.04 | 53.34 | 1335.6
Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 5 х 10 -0.66 ГОСТ | мп | 30 | 285.31 | 8559.28
Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 1.5 -0.66 ГОСТ | мп | 1323 | 62.51 | 82700.73
Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 2.5 -0.66 ГОСТ | мп | 145 | 93.64 | 13577.8
Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 5 х 6 -0.66 ГОСТ | мп | 720.04 | 228.9 | 164817.18
Кабель силовой ВВГ(А) нг FRLS 4 х 6 | мп | 600 | 208.95 | 125370
Кабель силовой ВВГ(А) нг FRLS 5 х 2.5 0.66 ГОСТ | мп | 80 | 113.12 | 9049.6
Кабель силовой ВВГ(А) нг LS 3 х 1.5 -0.66 ГОСТ | мп | 2349 | 33.26 | 78127.74
Кабель силовой ВВГ-нг (А)-LS 4 х 16 ГОСТ | мп | 60 | 346.5 | 20790
Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | мп | 1369 | 46.08 | 63083.52
Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | мп | 335 | 69.25 | 23198.76
Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х4 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | мп | 30 | 160.61 | 4818.3
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | мп | 595 | 114.35 | 68038.27
Коробка установочная 100 х 100 мм на поверхность, одноместная IP 44 | шт | 89 | 89.25 | 7943.25
Крепеж перфорированный : пластина шарнирного соединения для лотка h=50 мм | шт | 50 | 42.6 | 2130
Лампа электрическая LED-лампа, 7 Вт Е27 | шт | 8 | 97 | 776
Лоток короб перфорированный 50 х 150 х 3000 оцинк. сталь | мп | 290 | 215.04 | 62361.6
Лоток короб перфорированный 50 х 200 х 3000 оцинк. сталь | мп | 420 | 347.45 | 145929
Лоток короб перфорированный 50 х 400 х 3000 оцинк. сталь | мп | 10 | 1934.23 | 19342.3
Лоток короб перфорированный 50х100х3000 оцинк. сталь | мп | 70 | 158.08 | 11065.6
Лоток короб перфорированный 50х300х3000 оцинк. сталь | мп | 10 | 302.35 | 3023.5
Пена монтажная полиуретановая проф. противопожарная CP 620 | шт | 26 | 830 | 21580
Перегородка разделительная лотка переход , сталь оцинкованная 200/100х50 | мп | 3 | 195.59 | 586.77
Перегородка разделительная лотка переход , сталь оцинкованная 200/150х50 | мп | 1 | 1024.56 | 1024.56
Перегородка разделительная лотка переход , сталь оцинкованная 300/150x50 | мп | 5 | 195.59 | 977.95
Перегородка разделительная лотка переход , сталь оцинкованная 400/200x50 | мп | 5 | 195.59 | 977.95
Полка кабельная. Консоль. П-профиль перфорированный , оцинкованная сталь 30х45х1,5 мм | шт | 124 | 275.34 | 34142.16
Провод ПуГВ 1 х 16 нг(А)-LS | м | 200 | 107.37 | 21474
Провод ПуГВ 1 х 6 нг(А)-LS | м | 100 | 39.12 | 3912
Прокат листовой полоса 5х40 мм | т | 900 | 75.24 | 67716
Прокат уголок 50х50мм , t=5мм , С245 | т | 0.109 | 49574 | 5403.57
Розетка 220В наружная с заземлением, со шторкой , белая IP44 ЭТЮД Шнайдер Электрик | шт | 16 | 168.69 | 2699.04
Светильник электрический 14 073 DSP-03-36-6.5K-IP65 LED | шт | 63 | 798 | 50274
Светильник электрический E27, 60Вт накладной IP54 | шт | 8 | 522 | 4176
Светильник электрический настенный, IP31 светодиодный | шт | 8 | 2100 | 16800
Светильник электрический светодиодный NEF-07 ( пиктограмма (Выход) ПЭУ 010 130х260) аварийно-эвакуационный | шт | 27 | 1667.58 | 45024.66
Сжим Наконечник ТМЛ ( медный, луженый) 6-6-4 мм2 | шт | 452 | 7.6 | 3435.2
Сжим ответвительный У-859 м50-70/о4-35 У859М | шт | 300 | 160 | 48000
Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=20 мм | мп | 8348 | 12.98 | 108357.04
Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=25 мм | мп | 502 | 16.8 | 8433.6
Труба стальная электросварная Dy=89 мм, t=3.5 мм ГОСТ 10704-91 монтажные узлы в заготовке | т | 1.245 | 47800 | 59511.28
Угол для лотка Угол горизонтальный 90 гр., 100 х50 мм | шт | 4 | 572.87 | 2291.48
Угол для лотка Угол горизонтальный 90 гр., 150 х50 мм | шт | 25 | 682.3 | 17057.5
Угол для лотка Угол горизонтальный 90 гр., 200 х50 мм | шт | 27 | 805.42 | 21746.34
Шпилька М8, L=2000 мм | шт | 560 | 179.16 | 100329.6
Итого |  |  |  | 2080943.46
Нормы расхода, коэффициент расхода
Материал | Ед. изм. | Расход
Выключатель 220В наружный одноклавишный , белый, IP44 Шнайдер Электрик ЭТЮД | шт | 1
Держатель : с защелкой для ПВХ трубы D=25мм | шт | 0.25099
Держатель с защелкой для ПВХ трубы D=20мм | шт | 0.70117
Дюбель Расходные материалы | комплект | 0.00122
Зажим клемный, с пастой S=2,5 мм 3 пары зажимов WAGO | шт | 9.5855
Зажим клемный, с пастой S=2,5 мм 5 пар зажимов WAGO | шт | 9.5855
Кабель КВВГ нг FRLS(A) 7 х 1.5 ГОСТ | мп | 1
Кабель силовой АВВГ нг(А) LS 1 х 120 -0.66 ГОСТ | мп | 1
Кабель силовой АВВГ нг(А) LS 5 х 95 ГОСТ | мп | 1
Кабель силовой АВВГ нг(А)-LS 5 х 95 ГОСТ | мп | 1
Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5 х 50 ГОСТ | мп | 1
Кабель силовой ВВГ нг(А) FRLS 5 х 1,5 ГОСТ | мп | 1
Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 2.5 -0.66 ГОСТ | мп | 1
Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 3 х 6 -0.66 ГОСТ | мп | 1
Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 5 х 1.5 -0.66 ГОСТ | мп | 1
Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 5 х 10 -0.66 ГОСТ | мп | 1
Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 1.5 -0.66 ГОСТ | мп | 1
Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 4 х 2.5 -0.66 ГОСТ | мп | 1
Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS 5 х 6 -0.66 ГОСТ | мп | 1
Кабель силовой ВВГ(А) нг FRLS 4 х 6 | мп/мп | 1
Кабель силовой ВВГ(А) нг FRLS 5 х 2.5 0.66 ГОСТ | мп | 1
Кабель силовой ВВГ(А) нг LS 3 х 1.5 -0.66 ГОСТ | мп | 1
Кабель силовой ВВГ-нг (А)-LS 4 х 16 ГОСТ | мп | 1
Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | мп | 1
Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | мп | 1
Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х4 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | мп | 1
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | мп | 1
Коробка установочная 100 х 100 мм на поверхность, одноместная IP 44 | шт | 1
Крепеж перфорированный : пластина шарнирного соединения для лотка h=50 мм | шт | 0.058411
Лампа электрическая LED-лампа, 7 Вт Е27 | шт | 0.078748
Лоток короб перфорированный 50 х 150 х 3000 оцинк. сталь | мп | 1
Лоток короб перфорированный 50 х 200 х 3000 оцинк. сталь | мп/мп | 1
Лоток короб перфорированный 50 х 400 х 3000 оцинк. сталь | мп/мп | 1
Лоток короб перфорированный 50х100х3000 оцинк. сталь | мп/мп | 1
Лоток короб перфорированный 50х300х3000 оцинк. сталь | мп/мп | 1
Пена монтажная полиуретановая проф. противопожарная CP 620 | шт | 0.054939
Перегородка разделительная лотка переход , сталь оцинкованная 200/100х50 | шт | 0.003505
Перегородка разделительная лотка переход , сталь оцинкованная 200/150х50 | шт | 0.001168
Перегородка разделительная лотка переход , сталь оцинкованная 300/150x50 | шт | 0.005841
Перегородка разделительная лотка переход , сталь оцинкованная 400/200x50 | шт | 0.005841
Полка кабельная. Консоль. П-профиль перфорированный , оцинкованная сталь 30х45х1,5 мм | мп | 0.14486
Провод ПуГВ 1 х 16 нг(А)-LS | мп | 1
Провод ПуГВ 1 х 6 нг(А)-LS | мп | 1
Прокат листовой полоса 5х40 мм | мп/мп | 1
Прокат уголок 50х50мм , t=5мм , С245 | т | 1
Розетка 220В наружная с заземлением, со шторкой , белая IP44 ЭТЮД Шнайдер Электрик | шт | 1
Светильник электрический 14 073 DSP-03-36-6.5K-IP65 LED | шт | 1
Светильник электрический E27, 60Вт накладной IP54 | шт | 1
Светильник электрический настенный, IP31 светодиодный | шт | 1
Светильник электрический светодиодный NEF-07 ( пиктограмма (Выход) ПЭУ 010 130х260) аварийно-эвакуационный | шт | 1
Сжим Наконечник ТМЛ ( медный, луженый) 6-6-4 мм2 | шт | 0.78341
Сжим ответвительный У-859 м50-70/о4-35 У859М | шт | 0.424
Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=20 мм | шт | 1
Труба гофрированная ПВХ самозатухающий, гибкая тяжелого типа, с протяжкой D=25 мм | шт | 1
Труба стальная электросварная Dy=89 мм, t=3.5 мм ГОСТ 10704-91 монтажные узлы в заготовке | мп/мп | 0.002583
Угол для лотка Угол горизонтальный 90 гр., 100 х50 мм | шт | 1
Угол для лотка Угол горизонтальный 90 гр., 150 х50 мм | шт | 1
Угол для лотка Угол горизонтальный 90 гр., 200 х50 мм | шт | 1
Шпилька М8, L=2000 мм | шт/мп | 0.65421
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20% |  | 4755874.26
Стоимость работ |  | 2674930.8
Стоимость материалов |  | 2080943.46